## 7.1
工作日报表
日期 | 2023年_7___月__1__日
任务安排 | 首先进行入营仪式，正式启动项目。接着，完成Spark集群的安装和配置，确保各节点能够正常通信和协作。随后，创建三个Linux虚拟机，命名为cent1、cent2、cent3，并进行初始化设置，包括操作系统的基本配置和安全设置。然后，为每台虚拟机配置静态IP地址，以确保网络稳定性和管理便捷性。最后，下载并配置环境所需的各个软件，包括Spark及其依赖项，确保环境能够满足项目的需求和预期
任务完成情况 | 首先，我们顺利进行了入营仪式，正式启动了项目。接着，成功完成了Spark集群的安装和配置，确保了各节点之间的通信和协作正常运行。随后，创建了三个Linux虚拟机，分别命名为cent1、cent2、cent3，并完成了它们的初始化设置，包括操作系统的基本配置和安全设置。在配置过程中，为每台虚拟机配置了静态IP地址。最后，顺利下载并配置了所需的环境软件，包括Spark及其相关依赖项
工作中的问题 | 在配置虚拟机网络时，遇到了连接不稳定或无法访问外部网络的问题。为了解决这些问题，我检查了虚拟机的网络配置文件，确保IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器设置正确，并调整了虚拟机的网络模式（如从NAT模式切换到桥接模式）以改善连接稳定性 此外，在配置SSH访问时，遇到了无法连接或权限不足的问题。通过启动SSH服务、检查和修正SSH配置文件中的错误、确保正确的文件权限设置，以及调整防火墙规则，我最终解决了这些问题，成功实现了SSH免密登录
总结与思考 | 虚拟机的创建和配置是进行后续工作的基础，必须确保每一步的正确性。为了提高效率和减少出错的机会，老师提前准备了安装和配置脚本。这些脚本不仅加快了工作进度，还确保了配置的一致性和准确性。在操作过程中，我详细记录了每一步的操作和遇到的问题，包括解决问题的方法和经验

## 7.2
工作日报表
日期 | 2023年__7__月__2__日
任务安排 | 在每台虚拟机上配置静态IP地址，以确保每台虚拟机都具有固定的网络地址，并配置SSH免密登录，确保可以实现无密码的SSH连接。随后下载并安装CRT工具，以便进行方便的远程访问和管理
任务完成情况 | 首先，创建了三台虚拟机（cent1、cent2、cent3），并为每台虚拟机配置了静态IP地址，确保每台虚拟机具有固定的网络地址。其次，在各虚拟机之间配置了SSH免密登录，成功实现了无密码的SSH连接。最后，使用SecureCRT工具成功远程连接到每台虚拟机，验证了连接的稳定性和可用性，确保了远程管理的顺利进行
工作中的问题 | 在配置SSH免密登录时，首先遇到了无法连接的问题，可能是由于SSH服务未正确启动或配置文件有误导致的。另外，还碰到了权限不足的情况，可能是因为防火墙规则限制了SSH连接。通过逐步检查和解决，包括启动SSH服务、仔细检查和调整配置文件、以及更新防火墙规则，最终成功解决了这些问题，确保了SSH免密登录的正常设置和稳定运行
总结与思考 | 我深入学习和了解了不同操作系统下如何修改网络配置文件的方法，特别是配置静态IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器，以确保网络连接的稳定性和正确性。这些配置对于建立可靠的网络环境至关重要，我也更加熟悉了它们各自的功能和作用。 在配置SSH免密登录方面，我学会了如何使用 ssh-keygen 命令生成SSH密钥对，并深入理解了公钥和私钥在认证和加密通信中的重要性和用途。这不仅提升了我的远程管理技能，还增强了对安全性管理的理解

## 7.3
工作日报表
日期 | 2023年__7__月_3__日
任务安排 | 搭建Hadoop集群，包括安装Hadoop并配置核心文件，确保节点间SSH无密码登录的设置。随后启动HDFS和YARN服务，这两者是集群的核心组件，负责数据存储和资源管理。通过调整配置文件来灵活配置集群的节点数量和资源分配，以实现高效的分布式任务处理能力
任务完成情况 | 按照老师详细的步骤和指导，我顺利完成了在所有节点上安装Hadoop的任务，并成功配置了主节点与从节点之间的SSH无密码登录
工作中的问题 | 在运行 start-dfs.sh 命令时，HDFS服务未能成功启动。经过排查发现，问题可能出现在 hdfs-site.xml 和 core-site.xml 配置文件中。需要仔细检查这两个配置文件，确保所有节点的 dfs.data.dir 和 dfs.name.dir 路径已经正确设置，并且确保这些路径具有正确的权限设置
总结与思考 | 通过这次的学习和实践，我掌握了在各个节点上安装Hadoop的详细步骤，并学会了如何设置SSH无密码登录，确保集群节点之间能够顺畅通信。在实际操作中，遇到了一些挑战，例如节点间通信问题和服务启动失败。通过分析日志文件和检查配置文件，我逐步解决了这些问题，积累了宝贵的经验和技能

## 7.4
工作日报表
日期 | 2023年__7__月__4__日
任务安排 | 首先，下载并安装MySQL，确保数据库环境已准备好。接下来，搭建Spark集群，用于读取和处理文本文件数据。同时，下载并安装IntelliJ IDEA Ultimate版，并添加Scala插件，以便进行Scala编程和Spark项目的开发。最后，配置好JDK环境，确保所有开发工具和框架能够正常运行和集成
任务完成情况 | 在老师的指导下，我成功下载并安装了MySQL，并搭建了Spark集群，能够顺利读取文本文件。同时，我也下载并安装了IntelliJ IDEA Ultimate版，并添加了Scala插件。此外，JDK环境也已成功配置好，确保了所有开发工具和框架能够正常运行和集成
工作中的问题 | 在搭建Spark集群时，由于配置文件不正确，导致Spark无法读取文本文件。为了解决这个问题，需要仔细检查配置文件中的路径和参数，确保所有设置都符合要求。此外，在配置Scala SDK时遇到了路径识别问题，需手动设置正确的路径以确保Scala插件能够正常工作。通过这些调整和修正，最终解决了配置错误，确保了Spark集群和Scala开发环境的正常运行
总结与思考 | 通过此次任务，我学会了MySQL的安装与配置，并解决了权限和端口问题，确保数据库能够正常运行和访问。同时，我掌握了Spark集群的搭建和配置方法，成功处理了节点间的通信问题，使集群能够稳定运行。此外，我还熟悉了IntelliJ IDEA及其Scala插件的安装与配置，为Scala编程和Spark项目开发提供了良好的开发环境。此次实践不仅提升了我在大数据处理和开发工具配置方面的技能，也为后续的项目开发打下了坚实的基础

## 7.10
工作日报表
日期 | 2023年__7__月__10__日
任务安排 | 创建Scala和Spark程序，通过配置Maven文件管理依赖和构建设置，实现Map和Reduce功能。同时，我们将配置本地环境以访问和集成Hadoop集群的bin文件夹，确保在数据处理过程中能够有效地使用Hadoop的工具和环境
任务完成情况 | 我创建并正确配置了pom.xml文件，包括了必要的Spark和Scala依赖项，确保项目能够顺利构建和运行。在此基础上，我们编写了WordCount.scala程序，实现了基本的Map和Reduce操作，用于对输入文本进行单词计数。通过Maven进行项目构建，我们成功地打包了程序，并使用Spark提交任务进行执行。在执行过程中，我们有效地处理了数据并完成了计算任务，得到了预期的单词计数结果
工作中的问题 | 在安装和配置Scala、Spark和Maven时出现了一些挑战，特别是在不同操作系统上的配置方面。解决这些问题的关键是仔细检查每个工具的安装路径和环境变量设置，确保它们能够正确地被系统识别和调用。 另外，在本地运行Spark任务时，可能会遇到内存或CPU资源不足的问题。这种情况下，可以通过以下方法来解决： 1.调整Spark配置： 根据本地机器的资源情况，调整Spark的内存分配和执行参数，例如spark.executor.memory和spark.driver.memory等，以优化资源利用。 2.增加硬件资源： 如果可能的话，增加机器的内存或CPU资源，以支持更大规模的数据处理和计算任务。 3优化任务代码： 优化Spark程序的代码，避免不必要的计算或数据复制操作，以减少资源消耗。 通过这些调整和优化措施，可以有效地解决在本地运行Spark任务时可能遇到的资源不足问题，确保任务顺利执行和结果准确输出
总结与思考 | 通过此次任务，我学会了如何配置Maven文件来管理项目依赖，使用Scala和Spark编写MapReduce程序，并解决了在安装和配置Scala、Spark、Maven等工具时遇到的各种依赖和环境配置问题。在此过程中，我深入理解了数据处理和计算任务的实现过程，包括如何有效地编写代码来处理大数据集，如何优化资源利用以确保任务的顺利执行，以及如何利用Spark的并行计算能力来加速数据处理。此次实践不仅提升了我的技术能力，也为我在大数据处理和分布式计算领域积累了宝贵的经验

## 7.11
工作日报表
日期 | 2023年__7__月__11__日
任务安排 | 创建一个新的Spark案例，编写一个股票筛选程序，使用Spark的filter操作来实现根据特定条件筛选股票数据并进行处理
任务完成情况 | 我成功创建了一个新的Spark项目，并在Scala中编写了程序，实现了对股票数据的过滤功能。通过学习和应用Spark中的filter函数，我能够根据设定的特定条件有效地筛选和处理股票数据，这一过程让我对Spark的数据处理能力有了更深入的理解和掌握
工作中的问题 | 工作中遇到的问题是在设置过滤条件时出现了逻辑错误，导致筛选结果与预期不符。这种问题由以下两个原因引起： 1.条件逻辑错误： 可能是在编写过滤条件时，逻辑表达式或比较操作符使用错误，导致条件判断不准确 2.数据类型问题： 可能是数据类型不匹配或转换错误，导致过滤条件在实际应用时无法正确地筛选出目标数据
总结与思考 | RDD（Resilient Distributed Dataset）与数组在数据处理中有显著的区别和特点。RDD是Spark中的基本数据抽象，具有以下几个关键特征： 1.分布式处理： RDD是分布式的数据集合，可以跨多个计算节点并行处理数据。这使得Spark能够处理大规模数据集，实现高效的数据处理和分析。 2.不可变性： RDD是不可变的数据结构，一旦创建就不能修改。每次对RDD进行转换（如map、filter等操作），都会生成一个新的RDD，这保证了数据操作的安全性和一致性。 3.并行性： RDD支持并行操作，可以在各个节点上独立执行转换和动作操作，从而充分利用集群的计算资源，加速数据处理过程。 相比之下，数组是一种传统的单机数据结构，通常用于在内存中存储和处理数据。与RDD不同的是，数组是可变的数据结构，可以原地修改元素的值，这在某些场景下可以带来操作的便利性。 理解RDD的特性对于有效利用Spark进行大数据处理至关重要。通过RDD，Spark能够实现复杂的数据转换和计算，同时保证数据的可靠性和可伸缩性。对比数组，RDD的分布式特性和不可变性使得在大数据环境下的数据处理更加安全和可控。

## 7.12
工作日报表
日期 | 2023年__7__月__12__日
任务安排 | 今天的学习任务是使用Spark连接本地MySQL数据库，并在MySQL中创建一个新的数据库以便接收和处理数据。我编写了一个Scala程序，实现了连接到MySQL、创建数据库、创建数据表以及将处理后的数据填充到MySQL表格中的功能
任务完成情况 | 在老师的指导下，我成功编写并运行了Spark程序，顺利实现了以下任务：连接本地MySQL数据库、创建新的数据库和数据表，并且成功将处理后的数据填充到MySQL的相应表格中
工作中的问题 | 1.MySQL数据库存在性检查： 在连接MySQL时，首先要确保目标数据库（例如temp）已经存在。如果数据库不存在，需要先手动在MySQL中创建，或者在程序中添加逻辑来检查并创建数据库。 2.密码管理和安全性： 连接MySQL时，要注意密码的安全性管理。建议不直接在代码中硬编码密码，而是使用安全的配置管理工具（如环境变量或密钥管理服务）来存储和传递密码。 3.数据路径和存储位置： 在编写Spark程序时，确保指定了正确的数据路径和存储位置。特别是在将处理后的数据写入MySQL表格时，要确保表名和数据库连接字符串都正确无误。
总结与思考 | 学习了创建 schema 用于描述字段信息的目的，主要是为了有效地映射和管理数据。在实践中，我掌握了如何使用 prop.put 方法来配置并连接到MySQL数据库，确保安全地传递密码和其他连接参数。使用 df.write.jdbc 方法创建新表并将处理后的数据写入MySQL数据库的过程中，我深入理解了数据结构的重要性，以及如何利用DataFrame的能力将数据有效地映射到数据库表中。 这次经验让我对数据工程中数据管道的建立和管理有了更深入的认识，特别是在处理大数据量和需要频繁更新的情况下，正确的数据映射和数据库管理策略变得尤为关键。通过这些实践，我增强了对Spark和MySQL集成的信心，也为未来更复杂的数据处理任务做好了充分准备。